## LA (hidden)
CONTROL DE VERSIONES
Versión | Hecha por: |  | Revisada por | Aprobada por | Fecha | Motivo:
0.1 | LB |  | DT | DT |  | Version Original
LISTA DE ACTIVIDADES
NOMBRE DEL PROYECTO | [6 empty] | SIGLAS DEL PROYECTO
ACTIVIDAD |  | ID | EDT | RECURSOS | DESCRIPCIÓN | PREDECESORAS | SUCESORAS | ADELANTO | RETRASO | RELACIÓN DE PRECEDENCIA

## ET (hidden)
CONTROL DE VERSIONES
Versión | Hecha por: | Revisada por | Aprobada por | Fecha | Motivo:
0.1 | LB | DT | DT | 2019-03-04 | Version Original
ESTIMACIÓN DE TIEMPOS
NOMBRE DEL PROYECTO | [5 empty] | SIGLAS DEL PROYECTO
ACTIVIDAD/PAQUETE DE TRABAJO/ENTREGABLE |  | UNIDAD DE MEDIDA | RECURSOS | ESTIMACIÓN ANALOGA (RENDIMIENTOS) | ESTIMACIÓN POR TRES VALORES |  |  |  | ESTIMACIÓN PARAMETRICA
[5 empty] | cO | cM | cP | cE | VALOR/UNIDAD DE MEDIDA

## cronograma-costo (2) (hidden)
Cronograma (Planificación)
DETALLE | Duración dias | Semanas | [14 empty] | Línea base
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Desarrollo sitio web | 105 | [15 empty] | 795
1. Inicio | 5 | Semanas 1: 20; Semanas 2: 0; Semanas 3: 0; Semanas 4: 0; Semanas 5: 0; Semanas 6: 0; Semanas 7: 0; Semanas 15: 0 | 20
Acta | 2 | Semanas 1: 5
Equipo de trabajo | 3 | Semanas 1: 15
2. Planificación | 7 | Semanas 1: 0; Semanas 2: 10; Semanas 3: 35; Semanas 4: 40; Semanas 5: 20; Semanas 6: 90; Semanas 7: 100; Semanas 15: 0 | 295
3.1 Diseño | 1 | Semanas 2: 5
3.1.1 Levantamiento información | 1 | Semanas 2: 5
3.1.2 Elaboración interfaz | 1 | Semanas 3: 10
3.1.3 Validaciónes | 1 | Semanas 3: 20
3.2 Análisis | 1 | Semanas 3: 5
3.3 Programación | 1 | Semanas 4: 20
3.3.1 Código | 1 | Semanas 4: 20; Semanas 5: 20
3.3.2 Carga Inicial | 0 | Semanas 6: 40
3.3.3 Integración | 0 | Semanas 6: 20
3.3.4 Pruebas | 0 | Semanas 6: 30
3.4 Puesta en operación | 0 | Semanas 7: 60
3.5 Entregable: Página web | 0 | Semanas 7: 40
3. Ejecución | 27 | Semanas 1: 0; Semanas 2: 40; Semanas 3: 50; Semanas 4: 100; Semanas 5: 50; Semanas 6: 60; Semanas 7: 80; Semanas 15: 0 | 380
3.1 Diseño | 3 | Semanas 2: 20 | 0
3.1.1 Levantamiento información | 2 | Semanas 2: 20 | 0
3.1.2 Elaboración interfaz | 3 | Semanas 3: 30 | 30
3.1.3 Validaciónes | 3 | Semanas 3: 10 | 10
3.2 Análisis | 3 | Semanas 3: 10 | 10
3.3 Programación | 17 | Semanas 4: 50 | 50
3.3.1 Código | 11 | Semanas 4: 50; Semanas 5: 50 | 100
3.3.2 Carga Inicial | 2 | Semanas 6: 30 | 30
3.3.3 Integración | 2 | Semanas 6: 10 | 10
3.3.4 Pruebas | 2 | Semanas 6: 20 | 20
3.4 Puesta en operación | 2 | Semanas 7: 50 | 50
3.5 Entregable: Página web | 2 | Semanas 7: 30 | 30
4. Monitoreo y control | 3 | Semanas 1: 10; Semanas 2: 10; Semanas 3: 10; Semanas 4: 10; Semanas 5: 10; Semanas 6: 10; Semanas 7: 10; Semanas 15: 10 | 80
4.1 Revisión | 3 | Semanas 1: 10; Semanas 2: 10; Semanas 3: 10; Semanas 4: 10; Semanas 5: 10; Semanas 6: 10; Semanas 7: 10; Semanas 15: 10
5. Cierre | 3 | Semanas 1: 0; Semanas 2: 0; Semanas 3: 0; Semanas 4: 0; Semanas 5: 0; Semanas 6: 0; Semanas 7: 0; Semanas 15: 20 | 20
5.1 Reuniones | 1 | Semanas 15: 10
5.2 Informe | 2 | Semanas 15: 10
Total | 45 | Semanas 1: 30; Semanas 2: 60; Semanas 3: 95; Semanas 4: 150; Semanas 5: 80; Semanas 6: 160; Semanas 7: 190; Semanas 15: 30 | 795

## valor planificacion
Planificación
Codigo T | DETALLE | requisito | fecha inicio | fecha fin | Duración dias | Recursos personal | Tiempo | Recursos tecnicos | tiempo | Recursos | Coste x hora | valor subTotal | total planificado
1.INICIO
[5 empty] | 6 | [7 empty] | 75000
T001 | 1.1. Acta |  | 2025-05-26 | 2025-05-27 | 2 | StakeHolders | 10 | Computador | 10 | Office | 5000 | 50000
T002 | 1.2. Equipo de Trabajo | T001 | 2025-05-27 | 2025-05-30 | 4 | StakeHolders | 5 | Computador | 5 | office | 5000 | 25000
2. EJECUCIÓN DEL PROYECTO
96
| 2.1. Fase 1: Análisis y Diseño |  |  |  | 31 | [7 empty] | 30352000
| 2.1.1. Análisis |  |  |  | 17 | [7 empty] | 10192000
T003 | 2.1.1.1. Definición de los requerimientos funcionales y no funcionales del sistema. | T002 | 2025-06-03 | 2025-06-20 | 14 | Analista | 112 | Computador | 112 | Analista | 26000 | 2912000
T004 | 2.1.1.2. Análisis y definición de los requerimientos de las funcionalidades clave de la aplicación | T002-T003 | 2025-06-16 | 2025-06-24 | 7 | Analista | 56 | Computador | 56 | Analista | 26000 | 1456000
T005 | 2.1.1.3. Diseño de la arquitectura de datos y la estructura de la base de datos. | T002-T003 | 2025-06-16 | 2025-06-24 | 7 | Analista | 56 | Computador | 56 | Analista | 26000 | 1456000
T006 | 2.1.1.4. Investigación e integración de servicios externos críticos, como pasarelas de pago. | T002-T003 | 2025-06-16 | 2025-06-24 | 7 | Analista | 56 | Computador | 56 | Analista | 26000 | 1456000
T007 | 2.1.1.5. Análisis del flujo de usuario para las interacciones principales. | T002-T003-T004 | 2025-06-16 | 2025-06-24 | 7 | Analista | 56 | Computador | 56 | Analista | 26000 | 1456000
T008 | 2.1.1.6. Definición de las métricas clave de rendimiento y los requerimientos de reporting. | T002-T003 | 2025-06-16 | 2025-06-24 | 7 | Analista | 56 | Computador | 56 | Analista | 26000 | 1456000
| 2.1.2. Diseño |  |  |  | 14 | [7 empty] | 20160000
T009 | 2.1.2.1. Diseñar pantalla para añadir productos por parte del vendedor | T002-T003-T004 | 2025-06-25 | 2025-07-03 | 7 | Diseñadores UX/UI | 56 | Computador | 56 | Software de Diseño | 30000 | 1680000
T010 | 2.1.2.2. Diseñar flujo para crear nuevos productos | T002-T003-T004-T009 | 2025-06-25 | 2025-07-03 | 7 | Diseñadores UX/UI | 56 | Computador | 56 | Software de Diseño | 30000 | 1680000
T011 | 2.1.2.3. Diseñar interfaz para modificar artículos existentes | T002-T003-T004 | 2025-06-25 | 2025-07-03 | 7 | Diseñadores UX/UI | 56 | Computador | 56 | Software de Diseño | 30000 | 1680000
T012 | 2.1.2.4. Diseñar vista de lista para visualizar artículos | T002-T003-T004 | 2025-06-25 | 2025-07-14 | 14 | Diseñadores UX/UI | 112 | Computador | 112 | Software de Diseño | 30000 | 3360000
T013 | 2.1.2.5 Diseñar panel para seguimiento de pedidos para tenderos y clientes | T002-T003-T004 | 2025-06-25 | 2025-07-14 | 14 | Diseñadores UX/UI | 112 | Computador | 112 | Software de Diseño | 30000 | 3360000
T014 | 2.1.2.6. Diseñar vista para ver inventario actual | T002-T003-T004 | 2025-06-25 | 2025-07-03 | 7 | Diseñadores UX/UI | 56 | Computador | 56 | Software de Diseño | 30000 | 1680000
T015 | 2.1.2.7. Diseñar pantalla de registro para nuevos clientes | T002-T003-T004 | 2025-06-25 | 2025-07-03 | 7 | Diseñadores UX/UI | 56 | Computador | 56 | Software de Diseño | 30000 | 1680000
T016 | 2.1.2.8. Diseñar catálogo navegable para los clientes | T002-T003-T004 | 2025-06-25 | 2025-07-14 | 14 | Diseñadores UX/UI | 112 | Computador | 112 | Software de Diseño | 30000 | 3360000
T017 | 2.1.2.9. Diseñar pantalla para crear pedidos desde la canasta | T002-T003-T004 | 2025-06-25 | 2025-07-03 | 7 | Diseñadores UX/UI | 56 | Computador | 56 | Software de Diseño | 30000 | 1680000
| 2.2. Fase 2: Desarrollo e Implementación |  |  |  | 50 | [7 empty] | 172840000
| 2.2.1. Implementación de la aplicación |  |  |  | 35 | [7 empty] | 152440000
T018 | 2.2.1.1. Crear interfaz para que el administrador registre nuevos artículos | T002-T003-T004 | 2025-07-14 | 2025-08-09 | 20 | Desarrollador | 160 | Computador | 160 | Entorno de Desarrollo/Base de Datos | 37000 | 5920000
T019 | 2.2.1.2. Implementar validaciones de campos en el registro de artículos | T002-T003 | 2025-07-14 | 2025-08-03 | 15 | Desarrollador | 120 | Computador | 120 | Entorno de Desarrollo/Base de Datos | 37000 | 4440000
T020 | 2.2.1.3. Guardar artículos en la base de datos desde el panel de administrador | T002-T003-T005 | 2025-07-14 | 2025-08-03 | 15 | Desarrollador | 120 | Computador | 120 | Entorno de Desarrollo/Base de Datos | 37000 | 4440000
T021 | 2.2.1.4. Implementar función para actualizar artículos en la base de datos | T002-T003-T004-T005 | 2025-07-14 | 2025-08-03 | 15 | Desarrollador | 120 | Computador | 120 | Entorno de Desarrollo/Base de Datos | 37000 | 4440000
T022 | 2.2.1.5. Agregar botón de eliminar artículo y su lógica en backend | T002-T003-T004 | 2025-07-14 | 2025-08-09 | 20 | Desarrollador | 160 | Computador | 160 | Entorno de Desarrollo/Base de Datos | 37000 | 5920000
T023 | 2.2.1.6. Crear módulo para aceptar pedidos pendientes | T002-T003-T004 | 2025-07-14 | 2025-08-09 | 20 | Desarrollador | 160 | Computador | 160 | Entorno de Desarrollo/Base de Datos | 37000 | 5920000
T024 | 2.2.1.7. Crear módulo para rechazar pedidos pendientes | T002-T003-T004 | 2025-07-14 | 2025-08-09 | 20 | Desarrollador | 160 | Computador | 160 | Entorno de Desarrollo/Base de Datos | 37000 | 5920000
T025 | 2.2.1.8. Agregar función para modificar estado e información de pedidos | T002-T003-T004 | 2025-07-14 | 2025-08-09 | 20 | Desarrollador | 160 | Computador | 160 | Entorno de Desarrollo/Base de Datos | 37000 | 5920000
T026 | 2.2.1.9. Mostrar estadísticas de ventas en panel administrativo | T002-T003 | 2025-07-14 | 2025-08-09 | 20 | Desarrollador | 160 | Computador | 160 | Entorno de Desarrollo/Base de Datos | 37000 | 5920000
T027 | 2.2.1.10. Implementar generación de reportes de ventas descargables | T002-T003 | 2025-07-14 | 2025-08-09 | 20 | Desarrollador | 160 | Computador | 160 | Entorno de Desarrollo/Base de Datos | 37000 | 5920000
T028 | 2.2.1.11. Crear reportes visuales del desempeño de empleados | T002-T003 | 2025-07-14 | 2025-08-09 | 20 | Desarrollador | 160 | Computador | 160 | Entorno de Desarrollo/Base de Datos | 37000 | 5920000
T029 | 2.2.1.12. Permitir al administrador cambiar configuración general de la app | T002-T003-T004 | 2025-07-14 | 2025-08-09 | 20 | Desarrollador | 160 | Computador | 160 | Entorno de Desarrollo/Base de Datos | 37000 | 5920000
T030 | 2.2.1.13. Implementar función para realizar backups automáticos | T002-T003-T004 | 2025-07-14 | 2025-08-03 | 15 | Desarrollador | 120 | Computador | 120 | Entorno de Desarrollo/Base de Datos | 37000 | 4440000
T031 | 2.2.1.14. Crear formulario de inicio de sesión para vendedores | T002-T003-T004 | 2025-07-14 | 2025-08-03 | 15 | Desarrollador | 120 | Computador | 120 | Entorno de Desarrollo/Base de Datos | 37000 | 4440000
T032 | 2.2.1.15. Agregar función para eliminar productos desde el panel del vendedor | T002-T003-T004 | 2025-08-03 | 2025-08-22 | 15 | Desarrollador | 120 | Computador | 120 | Entorno de Desarrollo/Base de Datos | 37000 | 4440000
T033 | 2.2.1.16 Crear vista para editar pedidos desde la cuenta del vendedor | T002-T003-T004 | 2025-08-03 | 2025-08-22 | 15 | Desarrollador | 120 | Computador | 120 | Entorno de Desarrollo/Base de Datos | 37000 | 4440000
T034 | 2.2.1.17. Programar flujo para crear nuevos productos | T002-T003-T004-T009-T010 | 2025-08-03 | 2025-08-29 | 20 | Desarrollador | 160 | Computador | 160 | Entorno de Desarrollo/Base de Datos | 37000 | 5920000
T035 | 2.2.1.18. Agregar gestión de pedidos asignados al vendedor | T002-T003 | 2025-08-03 | 2025-08-22 | 15 | Desarrollador | 120 | Computador | 120 | Entorno de Desarrollo/Base de Datos | 37000 | 4440000
T036 | 2.2.1.19. Crear opción para actualizar inventario en tiempo real | T002-T003-T004 | 2025-08-03 | 2025-08-29 | 20 | Desarrollador | 160 | Computador | 160 | Entorno de Desarrollo/Base de Datos | 37000 | 5920000
T037 | 2.2.1.20. Registrar automáticamente productos vendidos por el vendedor | T002-T003-T004 | 2025-08-03 | 2025-08-29 | 20 | Desarrollador | 160 | Computador | 160 | Entorno de Desarrollo/Base de Datos | 37000 | 5920000
T038 | 2.2.1.21. Permitir ingresar nuevos productos elaborados por el vendedor | T002-T003-T004 | 2025-08-03 | 2025-08-22 | 15 | Desarrollador | 120 | Computador | 120 | Entorno de Desarrollo/Base de Datos | 37000 | 4440000
T039 | 2.2.1.22. Crear formulario para editar perfil del cliente | T002-T003-T004 | 2025-08-03 | 2025-08-22 | 15 | Desarrollador | 120 | Computador | 120 | Entorno de Desarrollo/Base de Datos | 37000 | 4440000
T040 | 2.2.1.23. Agregar opción para eliminar cuenta del cliente | T002-T003-T004-T005 | 2025-08-03 | 2025-08-22 | 15 | Desarrollador | 120 | Computador | 120 | Entorno de Desarrollo/Base de Datos | 37000 | 4440000
T041 | 2.2.1.24. Implementar lógica para añadir productos a la canasta | T002-T003-T004-T017 | 2025-08-03 | 2025-08-29 | 20 | Desarrollador | 160 | Computador | 160 | Entorno de Desarrollo/Base de Datos | 37000 | 5920000
T042 | 2.2.1.25. Crear opción para eliminar productos de la canasta | T002-T003-T004 | 2025-08-03 | 2025-08-29 | 20 | Desarrollador | 160 | Computador | 160 | Entorno de Desarrollo/Base de Datos | 37000 | 5920000
T043 | 2.2.1.26. Programar función para agendar domicilios | T002-T003-T004 | 2025-08-03 | 2025-08-29 | 20 | Desarrollador | 160 | Computador | 160 | Entorno de Desarrollo/Base de Datos | 37000 | 5920000
T044 | 2.2.1.27 Integrar pasarela de pago para procesar pedidos | T002-T003-T004-T006 | 2025-08-03 | 2025-08-29 | 20 | Desarrollador | 160 | Computador | 160 | Entorno de Desarrollo/Base de Datos | 37000 | 5920000
T045 | 2.2.1.28. Mostrar historial de compras al cliente | T002-T003-T004 | 2025-08-03 | 2025-08-22 | 15 | Desarrollador | 120 | Computador | 120 | Entorno de Desarrollo/Base de Datos | 37000 | 4440000
T046 | 2.2.1.29. Agregar botón para llamar a la tienda desde la app | T002-T003-T004 | 2025-08-03 | 2025-08-22 | 15 | Desarrollador | 120 | Computador | 120 | Entorno de Desarrollo/Base de Datos | 37000 | 4440000
| 2.2.2. Pruebas y Validación |  |  |  | 15 | [7 empty] | 20400000
T047 | 2.2.2.1. Pruebas exhaustivas de las funcionalidades principales de la aplicación. | T002-T003-T004-T018 a T046 | 2025-08-25 | 2025-09-12 | 15 | Tester | 120 | Computador | 120 | Herramienta de Pruebas | 34000 | 4080000
T048 | 2.2.2.2 Validación de la integración de servicios externos críticos. | T002-T003-T004-T006-T027-T044 | 2025-08-25 | 2025-09-12 | 15 | Tester | 120 | Computador | 120 | Herramienta de Pruebas | 34000 | 4080000
T049 | 2.2.2.3. Pruebas de usabilidad de los flujos de usuario clave. | T002-T003-T004-T010-T018 | 2025-08-25 | 2025-09-12 | 15 | Tester | 120 | Computador | 120 | Herramienta de Pruebas | 34000 | 4080000
T050 | 2.2.2.4. Validación del rendimiento y la escalabilidad de la aplicación bajo diferentes cargas. | T002-T003-T004-T018 a T046 | 2025-08-25 | 2025-09-12 | 15 | Tester | 120 | Computador | 120 | Herramienta de Pruebas | 34000 | 4080000
T051 | 2.2.2.5. Pruebas de seguridad para proteger la información sensible de los usuarios y las transacciones. | T002-T003-T005 | 2025-08-25 | 2025-09-12 | 15 | Tester | 120 | Computador | 120 | Herramienta de Pruebas | 34000 | 4080000
| 2.3. Fase 3: Despliegue y Mantenimiento |  |  |  | 15 | [7 empty] | 21040000
T052 | 2.3.1. Despliegue exitoso de la aplicación | T002 a T051 | 2025-10-03 | 2025-10-03 | 1 | Gerente de Proyecto | 8 | Computador | 8 | Servidores/Bases de Datos/Otros | 600000 | 4800000
T053 | 2.3.2. Implementación de sistemas de monitoreo y alertas para la detección temprana de problemas. | T002 | 2025-09-15 | 2025-10-02 | 14 | Desarrollador | 112 | Computador | 112 | Entorno de desarrollo/Otros softwares | 37000 | 4144000
T054 | 2.3.3. Gestión y mantenimiento de la infraestructura de la aplicación. | T002 a T051 | 2025-09-15 | 2025-10-02 | 14 | Desarrollador | 112 | Computador | 112 | Entorno de desarrollo/Otros softwares | 37000 | 4144000
T055 | 2.3.4. Implementación de procesos para la gestión de errores, la aplicación de parches y las actualizaciones. | T002 a T051 | 2025-09-15 | 2025-10-02 | 14 | Desarrollador | 112 | Computador | 112 | Entorno de desarrollo/Otros softwares | 37000 | 4144000
T056 | 2.3.5. Recopilación y análisis de la retroalimentación de los usuarios para la mejora continua de la aplicación. | T002 a T051 | 2025-09-15 | 2025-10-02 | 14 | Tester | 112 | Computador | 112 | Entorno de desarrollo/Otros softwares | 34000 | 3808000
3. MANTENIMIENTO Y CONTROL
[5 empty] | 92 | [7 empty] | 365792000
T057 | 3.1. Monitoreo Continuo del Rendimiento y la Disponibilidad. | T002 a T051 | 2025-10-04 | 2026-02-10 | 92 | Gerente de Proyecto | 736 | Computador | 736 | Herramienta de Pruebas | 37000 | 27232000
T058 | 3.2. Gestión de Errores y Resolución de Incidentes. | T002 a T051 | 2025-10-04 | 2026-02-10 | 92 | Desarrollador | 736 | Computador | 736 | Entorno de desarrollo | 37000 | 27232000
T059 | 3.3. Aplicación de Parches de Seguridad y Actualizaciones de Software | T002 a T051 | 2025-10-04 | 2026-02-10 | 92 | Desarrollador | 736 | Computador | 736 | Entorno de desarrollo | 37000 | 27232000
T060 | 3.4. Optimización del Rendimiento | T002 a T051 | 2025-10-04 | 2026-02-10 | 92 | Desarrollador | 736 | Computador | 736 | Entorno de desarrollo | 37000 | 27232000
T061 | 3.5. Gestión de Copias de Seguridad y Restauración | T002 a T051 | 2025-10-04 | 2026-02-10 | 92 | Desarrollador/Administrador de Bases de Datos | 736 | Computador | 736 | Entorno de desarrollo/Bases de Datos | 37000 | 27232000
T062 | 3.6. Mantenimiento de la Documentación | T002 a T051 | 2025-10-04 | 2026-02-10 | 92 | Equipo de Trabajo | 736 | Computador | 736 | Office | 135000 | 99360000
T063 | 3.7. Análisis de la Retroalimentación de los Usuarios. | T002 a T051 | 2025-10-04 | 2026-02-10 | 92 | Analista | 736 | Computador | 736 | Herramientas de Analisis | 29000 | 21344000
T064 | 3.8. Evaluación de la Eficiencia Operacional | T002 a T051 | 2025-10-04 | 2026-02-10 | 92 | Gerente de Proyecto | 736 | Computador | 736 | Analista | 37000 | 27232000
T065 | 3.9. Gestión de Cambios | T002 a T051 | 2025-10-04 | 2026-02-10 | 92 | Gerente de Proyecto | 736 | Computador | 736 | Herramientas/Softwares | 37000 | 27232000
T066 | 3.10. Planificación de la Evolución y Nuevas Funcionalidades | T002 a T051 | 2025-10-04 | 2026-02-10 | 92 | Gerente de Proyecto | 736 | Computador | 736 | Herramientas/Softwares | 37000 | 27232000
T067 | 3.11. Control de Costos | T002 a T051 | 2025-10-04 | 2026-02-10 | 92 | Gerente de Proyecto | 736 | Computador | 736 | Herramientas/Softwares | 37000 | 27232000
| Total |  |  |  | 194 | [7 empty] | 590099000
| Imprevistos (10%) | [11 empty] | 59009900
| Total proyecto | [11 empty] | 649108900
Formulas:
Duración dias = NETWORKDAYS([fecha inicio],[fecha fin])

## cronograma
Cronograma (Planificación)
DETALLE | fecha inicio | fecha fin | Duración dias | mayo |  |  |  |  | junio | [19 empty] | julio | [22 empty] | Agosto | [21 empty] | Septiembre | [20 empty] | octubre | [22 empty] | Noviembre | [20 empty] | Diciembre | [21 empty] | Enero | [22 empty] | Febrero
|  |  |  | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 5 | 5 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 10
Desarrollo sitio web
1.INICIO
1.1. Acta | 2025-05-26 | 2025-05-27 | 3 | bar: mayo 27
1.2. Equipo de Trabajo | 2025-05-27 | 2025-05-30 | 2 | bar: mayo 27 to mayo 30
2. EJECUCIÓN DEL PROYECTO
2.1. Fase 1: Análisis y Diseño
2.1.1. Análisis
2.1.1.1. Definición de los requerimientos funcionales y no funcionales del sistema. | 2025-06-03 | 2025-06-20 | 14 | bar: junio 3 to junio 20
2.1.1.2. Análisis y definición de los requerimientos de las funcionalidades clave de la aplicación | 2025-06-16 | 2025-06-24 | 7 | bar: junio 17 to junio 24
2.1.1.3. Diseño de la arquitectura de datos y la estructura de la base de datos. | 2025-06-16 | 2025-06-24 | 7 | bar: junio 17 to junio 24
2.1.1.4. Investigación e integración de servicios externos críticos, como pasarelas de pago. | 2025-06-16 | 2025-06-24 | 7 | bar: junio 17 to junio 24
2.1.1.5. Análisis del flujo de usuario para las interacciones principales. | 2025-06-16 | 2025-06-24 | 7 | bar: junio 17 to junio 24
2.1.1.6. Definición de las métricas clave de rendimiento y los requerimientos de reporting. | 2025-06-16 | 2025-06-24 | 7 | bar: junio 17 to junio 24
2.1.2. Diseño
2.1.2.1. Diseñar pantalla para añadir productos por parte del vendedor | 2025-06-25 | 2025-07-03 | 7 | bar: junio 25 to julio 3
2.1.2.2. Diseñar flujo para crear nuevos productos | 2025-06-25 | 2025-07-03 | 7 | bar: junio 25 to julio 3
2.1.2.3. Diseñar interfaz para modificar artículos existentes | 2025-06-25 | 2025-07-03 | 7 | bar: junio 25 to julio 3
2.1.2.4. Diseñar vista de lista para visualizar artículos | 2025-06-25 | 2025-07-14 | 14 | bar: junio 25 to julio 15
2.1.2.5 Diseñar panel para seguimiento de pedidos para tenderos y clientes | 2025-06-25 | 2025-07-14 | 14 | bar: junio 25 to julio 15
2.1.2.6. Diseñar vista para ver inventario actual | 2025-06-25 | 2025-07-03 | 7 | bar: junio 25 to julio 3
2.1.2.7. Diseñar pantalla de registro para nuevos clientes | 2025-06-25 | 2025-07-03 | 7 | bar: junio 25 to julio 3
2.1.2.8. Diseñar catálogo navegable para los clientes | 2025-06-25 | 2025-07-14 | 14 | bar: junio 25 to julio 15
2.1.2.9. Diseñar pantalla para crear pedidos desde la canasta | 2025-06-25 | 2025-07-03 | 7 | bar: junio 25 to julio 3
2.2. Fase 2: Desarrollo e Implementación
2.2.1. Implementación de la aplicación
2.2.1.1. Crear interfaz para que el administrador registre nuevos artículos | 2025-07-14 | 2025-08-09 | 20 | bar: julio 15 to Agosto 9
2.2.1.2. Implementar validaciones de campos en el registro de artículos | 2025-07-14 | 2025-08-03 | 15 | bar: julio 15 to Agosto 2
2.2.1.3. Guardar artículos en la base de datos desde el panel de administrador | 2025-07-14 | 2025-08-03 | 15 | bar: julio 15 to Agosto 2
2.2.1.4. Implementar función para actualizar artículos en la base de datos | 2025-07-14 | 2025-08-03 | 15 | bar: julio 15 to Agosto 2
2.2.1.5. Agregar botón de eliminar artículo y su lógica en backend | 2025-07-14 | 2025-08-09 | 20 | bar: julio 15 to Agosto 9
2.2.1.6. Crear módulo para aceptar pedidos pendientes | 2025-07-14 | 2025-08-09 | 20 | bar: julio 15 to Agosto 9
2.2.1.7. Crear módulo para rechazar pedidos pendientes | 2025-07-14 | 2025-08-09 | 20 | bar: julio 15 to Agosto 9
2.2.1.8. Agregar función para modificar estado e información de pedidos | 2025-07-14 | 2025-08-09 | 20 | bar: julio 15 to Agosto 9
2.2.1.9. Mostrar estadísticas de ventas en panel administrativo | 2025-07-14 | 2025-08-09 | 20 | bar: julio 15 to Agosto 9
2.2.1.10. Implementar generación de reportes de ventas descargables | 2025-07-14 | 2025-08-09 | 20 | bar: julio 15 to Agosto 9
2.2.1.11. Crear reportes visuales del desempeño de empleados | 2025-07-14 | 2025-08-09 | 20 | bar: julio 15 to Agosto 9
2.2.1.12. Permitir al administrador cambiar configuración general de la app | 2025-07-14 | 2025-08-09 | 20 | bar: julio 15 to Agosto 9
2.2.1.13. Implementar función para realizar backups automáticos | 2025-07-14 | 2025-08-03 | 15 | bar: julio 15 to Agosto 2
2.2.1.14. Crear formulario de inicio de sesión para vendedores | 2025-07-14 | 2025-08-03 | 15 | bar: julio 15 to Agosto 2
2.2.1.15. Agregar función para eliminar productos desde el panel del vendedor | 2025-08-03 | 2025-08-22 | 15 | bar: Agosto 2 to Agosto 22
2.2.1.16 Crear vista para editar pedidos desde la cuenta del vendedor | 2025-08-03 | 2025-08-22 | 15 | bar: Agosto 2 to Agosto 22
2.2.1.17. Programar flujo para crear nuevos productos | 2025-08-03 | 2025-08-29 | 20 | bar: Agosto 2 to Agosto 29
2.2.1.18. Agregar gestión de pedidos asignados al vendedor | 2025-08-03 | 2025-08-22 | 15 | bar: Agosto 2 to Agosto 22
2.2.1.19. Crear opción para actualizar inventario en tiempo real | 2025-08-03 | 2025-08-29 | 20 | bar: Agosto 2 to Agosto 29
2.2.1.20. Registrar automáticamente productos vendidos por el vendedor | 2025-08-03 | 2025-08-29 | 20 | bar: Agosto 2 to Agosto 29
2.2.1.21. Permitir ingresar nuevos productos elaborados por el vendedor | 2025-08-03 | 2025-08-22 | 15 | bar: Agosto 2 to Agosto 22
2.2.1.22. Crear formulario para editar perfil del cliente | 2025-08-03 | 2025-08-22 | 15 | bar: Agosto 2 to Agosto 22
2.2.1.23. Agregar opción para eliminar cuenta del cliente | 2025-08-03 | 2025-08-22 | 15 | bar: Agosto 2 to Agosto 22
2.2.1.24. Implementar lógica para añadir productos a la canasta | 2025-08-03 | 2025-08-29 | 20 | bar: Agosto 2 to Agosto 29
2.2.1.25. Crear opción para eliminar productos de la canasta | 2025-08-03 | 2025-08-29 | 20 | bar: Agosto 2 to Agosto 29
2.2.1.26. Programar función para agendar domicilios | 2025-08-03 | 2025-08-29 | 20 | bar: Agosto 2 to Agosto 29
2.2.1.27 Integrar pasarela de pago para procesar pedidos | 2025-08-03 | 2025-08-29 | 20 | bar: Agosto 2 to Agosto 29
2.2.1.28. Mostrar historial de compras al cliente | 2025-08-03 | 2025-08-22 | 15 | bar: Agosto 2 to Agosto 22
2.2.1.29. Agregar botón para llamar a la tienda desde la app | 2025-08-03 | 2025-08-22 | 15 | bar: Agosto 2 to Agosto 22
2.2.2. Pruebas y Validación
2.2.2.1. Pruebas exhaustivas de las funcionalidades principales de la aplicación. | 2025-08-25 | 2025-09-12 | 15 | bar: Agosto 26 to Septiembre 12
2.2.2.2 Validación de la integración de servicios externos críticos. | 2025-08-25 | 2025-09-12 | 15 | bar: Agosto 26 to Septiembre 12
2.2.2.3. Pruebas de usabilidad de los flujos de usuario clave. | 2025-08-25 | 2025-09-12 | 15 | bar: Agosto 26 to Septiembre 12
2.2.2.4. Validación del rendimiento y la escalabilidad de la aplicación bajo diferentes cargas. | 2025-08-25 | 2025-09-12 | 15 | bar: Agosto 26 to Septiembre 12
2.2.2.5. Pruebas de seguridad para proteger la información sensible de los usuarios y las transacciones. | 2025-08-25 | 2025-09-12 | 15 | bar: Agosto 26 to Septiembre 12
2.3. Fase 3: Despliegue y Mantenimiento
2.3.1. Despliegue exitoso de la aplicación | 2025-10-03 | 2025-10-03 | 1 | bar: octubre 3
2.3.2. Implementación de sistemas de monitoreo y alertas para la detección temprana de problemas. | 2025-09-15 | 2025-10-02 | 14 | bar: Septiembre 16 to octubre 2
2.3.3. Gestión y mantenimiento de la infraestructura de la aplicación. | 2025-09-15 | 2025-10-02 | 14 | bar: Septiembre 16 to octubre 2
2.3.4. Implementación de procesos para la gestión de errores, la aplicación de parches y las actualizaciones. | 2025-09-15 | 2025-10-02 | 14 | bar: Septiembre 16 to octubre 2
2.3.5. Recopilación y análisis de la retroalimentación de los usuarios para la mejora continua de la aplicación. | 2025-09-15 | 2025-10-02 | 14 | bar: Septiembre 16 to octubre 2
3. MANTENIMIENTO Y CONTROL
3.1. Monitoreo Continuo del Rendimiento y la Disponibilidad. | 2025-10-04 | 2026-02-10 | 92 | bar: octubre 4 to Febrero 10
3.2. Gestión de Errores y Resolución de Incidentes. | 2025-10-04 | 2026-02-10 | 92 | bar: octubre 4 to Febrero 10
3.3. Aplicación de Parches de Seguridad y Actualizaciones de Software | 2025-10-04 | 2026-02-10 | 92 | bar: octubre 4 to Febrero 10
3.4. Optimización del Rendimiento | 2025-10-04 | 2026-02-10 | 92 | bar: octubre 4 to Febrero 10
3.5. Gestión de Copias de Seguridad y Restauración | 2025-10-04 | 2026-02-10 | 92 | bar: octubre 4 to Febrero 10
3.6. Mantenimiento de la Documentación | 2025-10-04 | 2026-02-10 | 92 | bar: octubre 4 to Febrero 10
3.7. Análisis de la Retroalimentación de los Usuarios. | 2025-10-04 | 2026-02-10 | 92 | bar: octubre 4 to Febrero 10
3.8. Evaluación de la Eficiencia Operacional | 2025-10-04 | 2026-02-10 | 92 | bar: octubre 4 to Febrero 10
3.9. Gestión de Cambios | 2025-10-04 | 2026-02-10 | 92 | bar: octubre 4 to Febrero 10
3.10. Planificación de la Evolución y Nuevas Funcionalidades | 2025-10-04 | 2026-02-10 | 92 | bar: octubre 4 to Febrero 10
3.11. Control de Costos | 2025-10-04 | 2026-02-10 | 92 | bar: octubre 4 to Febrero 10
Formulas:
Duración dias = NETWORKDAYS([fecha inicio],[fecha fin])

## planificado vs Real
Codigo T | DETALLE | Duración dias | subtotal planificado | Total planificado | total real
1.INICIO
|  | 5 |  | 450000
T001 | 1.1. Acta | 2 | 300000 |  | 300000
T002 | 1.2. Equipo de Trabajo | 3 | 150000 |  | 150000
2. EJECUCIÓN DEL PROYECTO
| 2.1. Fase 1: Análisis y Diseño | 70 |  | 18032000
| 2.1.1. Análisis | 28 |  | 7616000
T003
T004
T005
| 2.1.2. Diseño | 42 |  | 10416000
T006
T007
T008
| 2.2. Fase 2: Desarrollo e Implementación | 92 |  | 37424000
| 2.2.1. Implementación de la aplicación | 63 |  | 17472000
T009
T010
T011
| 2.2.2. Pruebas y Validación | 29 |  | 19952000
T012
T013
T014
| 2.3. Fase 3: Despliegue y Mantenimiento | 34 |  | 9088000
T015
T016
T017
3. MANTENIMIENTO Y CONTROL
|  | 6 |  | 4080000
T018
| Total | 207
Imprevistos (10%)
Total proyecto